## EDT
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) – Proyecto Mamoru
Proyecto Capstone · App móvil + portal administrativo + backend/API + base de datos
[11 empty] | 1 MAMORU | 1 MAMORU | 1 MAMORU | 1 MAMORU | 1 MAMORU | 1 MAMORU
[11 empty] | 1 MAMORU | 1 MAMORU | 1 MAMORU | 1 MAMORU | 1 MAMORU | 1 MAMORU
Gestión | Gestión | Gestión | Gestión | Diseño | Diseño | Diseño | Diseño | Producto móvil | Producto móvil | Producto móvil | Producto móvil |  | Servicios y datos | Servicios y datos | Servicios y datos | Servicios y datos | Administración | Administración | Administración | Administración | Validación | Validación | Validación | Validación | Entrega | Entrega
1.1 Gestión del Proyecto | 1.1 Gestión del Proyecto | 1.1 Gestión del Proyecto | 1.1 Gestión del Proyecto | 1.2 Análisis y Diseño | 1.2 Análisis y Diseño | 1.2 Análisis y Diseño | 1.2 Análisis y Diseño | 1.3 Aplicación Móvil | 1.3 Aplicación Móvil | 1.3 Aplicación Móvil | 1.3 Aplicación Móvil |  | 1.4 Backend y Datos | 1.4 Backend y Datos | 1.4 Backend y Datos | 1.4 Backend y Datos | 1.5 Portal Administrativo | 1.5 Portal Administrativo | 1.5 Portal Administrativo | 1.5 Portal Administrativo | 1.6 Integración y Calidad | 1.6 Integración y Calidad | 1.6 Integración y Calidad | 1.6 Integración y Calidad | 1.7 Despliegue y Cierre | 1.7 Despliegue y Cierre
1.1 Gestión del Proyecto | 1.1 Gestión del Proyecto | 1.1 Gestión del Proyecto | 1.1 Gestión del Proyecto | 1.2 Análisis y Diseño | 1.2 Análisis y Diseño | 1.2 Análisis y Diseño | 1.2 Análisis y Diseño | 1.3 Aplicación Móvil | 1.3 Aplicación Móvil | 1.3 Aplicación Móvil | 1.3 Aplicación Móvil |  | 1.4 Backend y Datos | 1.4 Backend y Datos | 1.4 Backend y Datos | 1.4 Backend y Datos | 1.5 Portal Administrativo | 1.5 Portal Administrativo | 1.5 Portal Administrativo | 1.5 Portal Administrativo | 1.6 Integración y Calidad | 1.6 Integración y Calidad | 1.6 Integración y Calidad | 1.6 Integración y Calidad | 1.7 Despliegue y Cierre | 1.7 Despliegue y Cierre
1.1.1 Acta de Constitución | 1.1.1 Acta de Constitución | 1.1.1 Acta de Constitución | 1.1.1 Acta de Constitución | 1.2.1 Levantamiento de Requisitos | 1.2.1 Levantamiento de Requisitos | 1.2.1 Levantamiento de Requisitos | 1.2.1 Levantamiento de Requisitos | 1.3.1 Autenticación y Perfiles | 1.3.1 Autenticación y Perfiles | 1.3.1 Autenticación y Perfiles | 1.3.1 Autenticación y Perfiles |  | 1.4.1 API, Autenticación y Roles | 1.4.1 API, Autenticación y Roles | 1.4.1 API, Autenticación y Roles | 1.4.1 API, Autenticación y Roles | 1.5.1 Gestión de Usuarios | 1.5.1 Gestión de Usuarios | 1.5.1 Gestión de Usuarios | 1.5.1 Gestión de Usuarios | 1.6.1 Integración App–API | 1.6.1 Integración App–API | 1.6.1 Integración App–API | 1.6.1 Integración App–API | 1.7.1 Despliegue Backend/BD | 1.7.1 Despliegue Backend/BD
1.1.1 Acta de Constitución | 1.1.1 Acta de Constitución | 1.1.1 Acta de Constitución | 1.1.1 Acta de Constitución | 1.2.1 Levantamiento de Requisitos | 1.2.1 Levantamiento de Requisitos | 1.2.1 Levantamiento de Requisitos | 1.2.1 Levantamiento de Requisitos | 1.3.1 Autenticación y Perfiles | 1.3.1 Autenticación y Perfiles | 1.3.1 Autenticación y Perfiles | 1.3.1 Autenticación y Perfiles |  | 1.4.1 API, Autenticación y Roles | 1.4.1 API, Autenticación y Roles | 1.4.1 API, Autenticación y Roles | 1.4.1 API, Autenticación y Roles | 1.5.1 Gestión de Usuarios | 1.5.1 Gestión de Usuarios | 1.5.1 Gestión de Usuarios | 1.5.1 Gestión de Usuarios | 1.6.1 Integración App–API | 1.6.1 Integración App–API | 1.6.1 Integración App–API | 1.6.1 Integración App–API | 1.7.1 Despliegue Backend/BD | 1.7.1 Despliegue Backend/BD
1.1.2 Alcance y Requerimientos | 1.1.2 Alcance y Requerimientos | 1.1.2 Alcance y Requerimientos | 1.1.2 Alcance y Requerimientos | 1.2.2 Arquitectura 4+1 | 1.2.2 Arquitectura 4+1 | 1.2.2 Arquitectura 4+1 | 1.2.2 Arquitectura 4+1 | 1.3.2 Vista Adulto Mayor | 1.3.2 Vista Adulto Mayor | 1.3.2 Vista Adulto Mayor | 1.3.2 Vista Adulto Mayor |  | 1.4.2 PostgreSQL y Migraciones | 1.4.2 PostgreSQL y Migraciones | 1.4.2 PostgreSQL y Migraciones | 1.4.2 PostgreSQL y Migraciones | 1.5.2 Validación de Cuidadores | 1.5.2 Validación de Cuidadores | 1.5.2 Validación de Cuidadores | 1.5.2 Validación de Cuidadores | 1.6.2 Integración Portal–API | 1.6.2 Integración Portal–API | 1.6.2 Integración Portal–API | 1.6.2 Integración Portal–API | 1.7.2 Despliegue Portal | 1.7.2 Despliegue Portal
1.1.2 Alcance y Requerimientos | 1.1.2 Alcance y Requerimientos | 1.1.2 Alcance y Requerimientos | 1.1.2 Alcance y Requerimientos | 1.2.2 Arquitectura 4+1 | 1.2.2 Arquitectura 4+1 | 1.2.2 Arquitectura 4+1 | 1.2.2 Arquitectura 4+1 | 1.3.2 Vista Adulto Mayor | 1.3.2 Vista Adulto Mayor | 1.3.2 Vista Adulto Mayor | 1.3.2 Vista Adulto Mayor |  | 1.4.2 PostgreSQL y Migraciones | 1.4.2 PostgreSQL y Migraciones | 1.4.2 PostgreSQL y Migraciones | 1.4.2 PostgreSQL y Migraciones | 1.5.2 Validación de Cuidadores | 1.5.2 Validación de Cuidadores | 1.5.2 Validación de Cuidadores | 1.5.2 Validación de Cuidadores | 1.6.2 Integración Portal–API | 1.6.2 Integración Portal–API | 1.6.2 Integración Portal–API | 1.6.2 Integración Portal–API | 1.7.2 Despliegue Portal | 1.7.2 Despliegue Portal
1.1.3 RACI, Recursos y Comunicaciones | 1.1.3 RACI, Recursos y Comunicaciones | 1.1.3 RACI, Recursos y Comunicaciones | 1.1.3 RACI, Recursos y Comunicaciones | 1.2.3 Modelo de Datos / ER | 1.2.3 Modelo de Datos / ER | 1.2.3 Modelo de Datos / ER | 1.2.3 Modelo de Datos / ER | 1.3.3 Vista Familiar | 1.3.3 Vista Familiar | 1.3.3 Vista Familiar | 1.3.3 Vista Familiar |  | 1.4.3 Tareas, Red de Cuidado y Servicios | 1.4.3 Tareas, Red de Cuidado y Servicios | 1.4.3 Tareas, Red de Cuidado y Servicios | 1.4.3 Tareas, Red de Cuidado y Servicios | 1.5.3 Solicitudes y Reportes | 1.5.3 Solicitudes y Reportes | 1.5.3 Solicitudes y Reportes | 1.5.3 Solicitudes y Reportes | 1.6.3 Pruebas Funcionales | 1.6.3 Pruebas Funcionales | 1.6.3 Pruebas Funcionales | 1.6.3 Pruebas Funcionales | 1.7.3 Build App Android | 1.7.3 Build App Android
1.1.3 RACI, Recursos y Comunicaciones | 1.1.3 RACI, Recursos y Comunicaciones | 1.1.3 RACI, Recursos y Comunicaciones | 1.1.3 RACI, Recursos y Comunicaciones | 1.2.3 Modelo de Datos / ER | 1.2.3 Modelo de Datos / ER | 1.2.3 Modelo de Datos / ER | 1.2.3 Modelo de Datos / ER | 1.3.3 Vista Familiar | 1.3.3 Vista Familiar | 1.3.3 Vista Familiar | 1.3.3 Vista Familiar |  | 1.4.3 Tareas, Red de Cuidado y Servicios | 1.4.3 Tareas, Red de Cuidado y Servicios | 1.4.3 Tareas, Red de Cuidado y Servicios | 1.4.3 Tareas, Red de Cuidado y Servicios | 1.5.3 Solicitudes y Reportes | 1.5.3 Solicitudes y Reportes | 1.5.3 Solicitudes y Reportes | 1.5.3 Solicitudes y Reportes | 1.6.3 Pruebas Funcionales | 1.6.3 Pruebas Funcionales | 1.6.3 Pruebas Funcionales | 1.6.3 Pruebas Funcionales | 1.7.3 Build App Android | 1.7.3 Build App Android
1.1.4 Cronograma, Costos y Riesgos | 1.1.4 Cronograma, Costos y Riesgos | 1.1.4 Cronograma, Costos y Riesgos | 1.1.4 Cronograma, Costos y Riesgos | 1.2.4 Diseño UX/UI en Figma | 1.2.4 Diseño UX/UI en Figma | 1.2.4 Diseño UX/UI en Figma | 1.2.4 Diseño UX/UI en Figma | 1.3.4 Vista Cuidador | 1.3.4 Vista Cuidador | 1.3.4 Vista Cuidador | 1.3.4 Vista Cuidador |  | 1.4.4 Chat, Valoraciones y Reportes | 1.4.4 Chat, Valoraciones y Reportes | 1.4.4 Chat, Valoraciones y Reportes | 1.4.4 Chat, Valoraciones y Reportes | 1.5.4 Auditoría y Moderación | 1.5.4 Auditoría y Moderación | 1.5.4 Auditoría y Moderación | 1.5.4 Auditoría y Moderación | 1.6.4 API, Seguridad e Integración | 1.6.4 API, Seguridad e Integración | 1.6.4 API, Seguridad e Integración | 1.6.4 API, Seguridad e Integración | 1.7.4 Documentación Final | 1.7.4 Documentación Final
1.1.4 Cronograma, Costos y Riesgos | 1.1.4 Cronograma, Costos y Riesgos | 1.1.4 Cronograma, Costos y Riesgos | 1.1.4 Cronograma, Costos y Riesgos | 1.2.4 Diseño UX/UI en Figma | 1.2.4 Diseño UX/UI en Figma | 1.2.4 Diseño UX/UI en Figma | 1.2.4 Diseño UX/UI en Figma | 1.3.4 Vista Cuidador | 1.3.4 Vista Cuidador | 1.3.4 Vista Cuidador | 1.3.4 Vista Cuidador |  | 1.4.4 Chat, Valoraciones y Reportes | 1.4.4 Chat, Valoraciones y Reportes | 1.4.4 Chat, Valoraciones y Reportes | 1.4.4 Chat, Valoraciones y Reportes | 1.5.4 Auditoría y Moderación | 1.5.4 Auditoría y Moderación | 1.5.4 Auditoría y Moderación | 1.5.4 Auditoría y Moderación | 1.6.4 API, Seguridad e Integración | 1.6.4 API, Seguridad e Integración | 1.6.4 API, Seguridad e Integración | 1.6.4 API, Seguridad e Integración | 1.7.4 Documentación Final | 1.7.4 Documentación Final
1.1.5 Seguimiento y Control de Cambios | 1.1.5 Seguimiento y Control de Cambios | 1.1.5 Seguimiento y Control de Cambios | 1.1.5 Seguimiento y Control de Cambios |  |  |  |  | 1.3.5 Marketplace y Servicios | 1.3.5 Marketplace y Servicios | 1.3.5 Marketplace y Servicios | 1.3.5 Marketplace y Servicios |  | 1.4.5 SOS y Notificaciones | 1.4.5 SOS y Notificaciones | 1.4.5 SOS y Notificaciones | 1.4.5 SOS y Notificaciones |  |  |  |  | 1.6.5 Usabilidad y Rendimiento | 1.6.5 Usabilidad y Rendimiento | 1.6.5 Usabilidad y Rendimiento | 1.6.5 Usabilidad y Rendimiento | 1.7.5 Presentación y Cierre | 1.7.5 Presentación y Cierre
1.1.5 Seguimiento y Control de Cambios | 1.1.5 Seguimiento y Control de Cambios | 1.1.5 Seguimiento y Control de Cambios | 1.1.5 Seguimiento y Control de Cambios |  |  |  |  | 1.3.5 Marketplace y Servicios | 1.3.5 Marketplace y Servicios | 1.3.5 Marketplace y Servicios | 1.3.5 Marketplace y Servicios |  | 1.4.5 SOS y Notificaciones | 1.4.5 SOS y Notificaciones | 1.4.5 SOS y Notificaciones | 1.4.5 SOS y Notificaciones |  |  |  |  | 1.6.5 Usabilidad y Rendimiento | 1.6.5 Usabilidad y Rendimiento | 1.6.5 Usabilidad y Rendimiento | 1.6.5 Usabilidad y Rendimiento | 1.7.5 Presentación y Cierre | 1.7.5 Presentación y Cierre
Nivel 1 = Proyecto · Nivel 2 = Entregables/áreas · Nivel 3 = Paquetes de trabajo

## Diccionario
Nivel | Código EDT | Nombre de elemento | Definición | Organización Responsable | Supuestos | Restricciones | Riesgos | Consideraciones
1 | 1 | Mamoru | Proyecto Capstone para desarrollar una plataforma que centralice la coordinación del cuidado de personas adultas mayores mediante app móvil, portal administrativo, backend/API y base de datos. | Equipo Mamoru | Se cuenta con 15 semanas académicas y un equipo de dos integrantes. | El proyecto debe finalizar el 24/11/2026. | Crecimiento del alcance e integración entre múltiples componentes. | No incluye diagnóstico médico, monitoreo clínico especializado ni pagos reales.
2 | 1.1 | Gestión del Proyecto | Planificación, seguimiento y control transversal del proyecto Mamoru. | Antonella Valdés Rojas / Diego Mellado Jara | La documentación académica sirve como línea de referencia. | Equipo de dos integrantes y fechas académicas fijas. | Retrasos por carga de trabajo o cambios de alcance. | Incluye documentos de gestión, seguimiento y cierre.
3 | 1.1.1 | Acta de Constitución | Formaliza propósito, objetivos, entregables, riesgos, interesados y autoridad del proyecto. | Antonella Valdés Rojas | SENAMA se considera cliente/patrocinador para efectos académicos. | Aprobaciones institucionales reales pueden no estar disponibles. | Información incompleta de patrocinio puede requerir ajustes. | Fecha y firma quedan sujetas a aprobación.
3 | 1.1.2 | Alcance y Requerimientos | Define qué incluye Mamoru, qué se excluye y los requisitos funcionales/no funcionales. | Antonella Valdés Rojas / Diego Mellado Jara | Los requisitos actuales representan el MVP acordado. | Cambios deben respetar el periodo académico. | Crecimiento no controlado del alcance. | Mantener trazabilidad RF/RNF–entregables–pruebas.
3 | 1.1.3 | RACI, Recursos y Comunicaciones | Define responsabilidades del equipo, recursos utilizados y mecanismos de coordinación. | Antonella Valdés Rojas | El equipo principal está compuesto por Antonella y Diego. | No existe personal adicional permanente. | Dependencia excesiva de una sola persona por componente. | Docente y patrocinador participan como interesados externos.
3 | 1.1.4 | Cronograma, Costos y Riesgos | Gestiona Carta Gantt, flujo de caja y riesgos de alto nivel. | Antonella Valdés Rojas | El escenario medio puede usarse como referencia económica provisional. | Presupuesto no constituye compromiso de gasto de SENAMA. | Variaciones de precios, retrasos o servicios externos. | El flujo de caja contempla escenarios bajo, medio y alto.
3 | 1.1.5 | Seguimiento y Control de Cambios | Monitorea avances por sprint y evalúa cambios antes de incorporarlos. | Antonella Valdés Rojas / Diego Mellado Jara | Los cambios menores se resuelven dentro del equipo. | Cambios mayores deben escalarse a la docente. | Cambios tardíos pueden afectar pruebas y cierre. | Actualizar backlog, requisitos y documentación relacionada.
2 | 1.2 | Análisis y Diseño | Actividades destinadas a definir requisitos, arquitectura, datos y experiencia de usuario. | Equipo Mamoru | Los flujos principales pueden definirse antes de completar la programación. | Las decisiones deben ser coherentes entre app, portal, API y BD. | Diseño incompleto puede provocar reprocesos. | Incluye diagramas técnicos y prototipos Figma.
3 | 1.2.1 | Levantamiento de Requisitos | Identificación y refinamiento de necesidades de adulto mayor, familiar, cuidador y administrador. | Antonella Valdés Rojas / Diego Mellado Jara | La documentación y revisiones docentes permiten validar necesidades. | No se dispone de políticas internas formales de SENAMA. | Requisitos ambiguos o contradictorios. | Se priorizan funcionalidades Must.
3 | 1.2.2 | Arquitectura 4+1 | Documentación de vistas lógica, desarrollo, procesos, física y escenarios del sistema. | Diego Mellado Jara | La solución utiliza backend monolítico modular cliente-servidor. | Debe mantener compatibilidad con las tecnologías definidas. | Complejidad excesiva para un equipo pequeño. | La arquitectura puede evolucionar sin convertir el prototipo en microservicios.
3 | 1.2.3 | Modelo de Datos / ER | Diseño de entidades, claves y relaciones necesarias para persistencia. | Antonella Valdés Rojas | PostgreSQL es la base central del proyecto. | Las relaciones deben respetar roles, servicios y trazabilidad. | Cambios tardíos en flujos pueden alterar el esquema. | Incluye usuarios, perfiles, tareas, servicios, chat, valoraciones, reportes, alertas y auditoría.
3 | 1.2.4 | Diseño UX/UI en Figma | Prototipos visuales y definición de navegación para los distintos roles. | Antonella Valdés Rojas | Figma permite validar flujos antes de programarlos. | Interfaz del adulto mayor debe ser simple y legible. | Baja usabilidad si se sobrecarga la interfaz. | Se mantiene identidad visual Mamoru y accesibilidad.
2 | 1.3 | Aplicación Móvil | Desarrollo Flutter para los roles adulto mayor, familiar y cuidador. | Antonella Valdés Rojas | Los tres roles utilizan una misma aplicación con navegación diferenciada. | Principalmente orientada a Android en el prototipo. | Cambios de Flutter/Gradle pueden afectar el desarrollo. | Consume la API; no accede directamente a PostgreSQL.
3 | 1.3.1 | Autenticación y Perfiles | Registro, login, recuperación de acceso, perfil familiar y perfil cuidador. | Antonella Valdés Rojas | El backend provee autenticación JWT. | El adulto mayor usa vinculación simplificada en lugar de login tradicional. | Errores de sesión o permisos. | Incluir cierre de sesión para familiar y cuidador.
3 | 1.3.2 | Vista Adulto Mayor | Interfaz simplificada para consultar próxima tarea, instrucciones, estados y activar SOS. | Antonella Valdés Rojas | El adulto mayor dispone de un dispositivo vinculado. | No puede modificar el estado de las tareas. | Baja accesibilidad o confusión de estados. | Validar edad mínima de 60 años.
3 | 1.3.3 | Vista Familiar | Permite gestionar adulto mayor, tareas, seguimiento, solicitudes, chat y valoraciones. | Antonella Valdés Rojas | El familiar es coordinador principal de la red de cuidado. | Solo accede a adultos mayores vinculados. | Exposición de información si falla el control de acceso. | Incluye información importante del adulto mayor y perfil familiar.
3 | 1.3.4 | Vista Cuidador | Permite gestionar perfil profesional, solicitudes, servicios, tareas, observaciones y reportes. | Antonella Valdés Rojas | El cuidador es aprobado antes de aparecer en el marketplace. | Acceso a datos sensibles limitado a servicios autorizados. | Servicios clínicos sin acreditación válida. | Debe incluir aviso de que no reemplaza a un médico.
3 | 1.3.5 | Marketplace y Servicios | Búsqueda de cuidadores, perfiles, filtros, solicitudes y flujo de servicio. | Antonella Valdés Rojas | El familiar selecciona cuidadores según sus necesidades. | No incluye pagos ni contratos laborales completos. | Solicitudes incompletas o mal interpretadas. | Solicitud estructurada con dirección, fecha, hora, tipo de servicio y mensaje opcional.
2 | 1.4 | Backend y Datos | Servicios FastAPI y PostgreSQL que centralizan la lógica de negocio. | Diego Mellado Jara / Antonella Valdés Rojas | La API es el único acceso a datos desde clientes. | Credenciales y secretos fuera del código. | Errores de integración o seguridad afectan todo el sistema. | Arquitectura monolítica modular.
3 | 1.4.1 | API, Autenticación y Roles | Endpoints, JWT, autorización por roles y validación de payloads. | Diego Mellado Jara | FastAPI/Pydantic permiten documentar y validar endpoints. | Cada endpoint debe verificar permisos. | Escalada de privilegios o exposición de recursos. | Contraseñas con hash; HTTPS en despliegue.
3 | 1.4.2 | PostgreSQL y Migraciones | Implementación del esquema relacional y control de cambios con Alembic. | Antonella Valdés Rojas | El modelo de datos se mantiene centralizado. | Migraciones deben conservar integridad referencial. | Pérdida de datos o incompatibilidad de esquema. | Usar UUID y marcas de fecha cuando aplique.
3 | 1.4.3 | Tareas, Red de Cuidado y Servicios | Lógica para vinculaciones, tareas, estados, observaciones y ciclo de servicio. | Diego Mellado Jara | Los estados están definidos en requisitos. | Cuidador accede temporalmente durante servicio válido. | Inconsistencias de estado o permisos. | Tareas pueden pasar a no realizada según reglas temporales definidas.
3 | 1.4.4 | Chat, Valoraciones y Reportes | Persistencia y reglas para conversación, mensajes, valoración y moderación. | Diego Mellado Jara | El chat se crea tras aceptación del servicio. | Al finalizar, el chat queda solo lectura. | Pérdida de trazabilidad o moderación incorrecta. | Valoración reportada queda oculta hasta resolución administrativa.
3 | 1.4.5 | SOS y Notificaciones | Generación de alertas SOS y notificaciones a usuarios autorizados. | Diego Mellado Jara | FCM u otro servicio compatible está disponible. | Requiere conectividad y tokens válidos. | Notificación tardía o no entregada. | Mamoru no reemplaza servicios oficiales de emergencia.
2 | 1.5 | Portal Administrativo | Portal React orientado a administración y moderación del sistema. | Diego Mellado Jara | El administrador utiliza navegador moderno. | Todas las operaciones pasan por la API. | Acciones administrativas sin auditoría. | Acceso restringido al rol administrador.
3 | 1.5.1 | Gestión de Usuarios | Consulta y administración de cuentas y estados. | Diego Mellado Jara | Usuarios registrados en backend. | Acciones sensibles requieren permisos administrativos. | Desactivación errónea de cuentas. | Registrar acciones relevantes.
3 | 1.5.2 | Validación de Cuidadores | Revisión de identidad, profesión, certificados y documentos del cuidador. | Diego Mellado Jara | El cuidador entrega documentos válidos. | Servicios de salud requieren acreditación profesional. | Aprobación indebida de antecedentes. | Estados: pendiente, aprobado o rechazado; permitir corrección/reenvío.
3 | 1.5.3 | Solicitudes y Reportes | Gestión administrativa de solicitudes y reportes de valoraciones. | Diego Mellado Jara | El reporte incluye motivo válido. | Un reporte pendiente puede ocultar temporalmente la valoración. | Resolución incorrecta o sin trazabilidad. | Rechazo del reporte restaura valoración; aprobación la elimina.
3 | 1.5.4 | Auditoría y Moderación | Registro y consulta de acciones administrativas relevantes. | Diego Mellado Jara | Operaciones críticas generan auditoría. | No almacenar secretos en logs. | Logs incompletos dificultan seguimiento. | Separar auditoría administrativa de observaciones del cuidado.
2 | 1.6 | Integración y Calidad | Integración de componentes y ejecución de pruebas funcionales y no funcionales. | Antonella Valdés Rojas / Diego Mellado Jara | Los componentes pueden probarse progresivamente. | El cierre depende de ambientes estables. | Errores integrados detectados tarde. | Incluye pruebas de API, seguridad, usabilidad y rendimiento.
3 | 1.6.1 | Integración App–API | Conecta Flutter con endpoints, sesión y persistencia real. | Antonella Valdés Rojas / Diego Mellado Jara | Contratos API estables. | No usar datos mock en flujo final integrado. | Errores de serialización o autorización. | Integrar por módulos: auth, usuarios, tareas y servicios.
3 | 1.6.2 | Integración Portal–API | Conecta React con operaciones administrativas. | Diego Mellado Jara | API administrativa disponible. | Portal no accede directamente a la BD. | Inconsistencias de estados y permisos. | Probar autenticación administrativa y moderación.
3 | 1.6.3 | Pruebas Funcionales | Verifica que cada flujo cumpla criterios de aceptación. | Antonella Valdés Rojas / Diego Mellado Jara | Existen casos y datos de prueba. | Priorizar flujos Must. | Defectos críticos no detectados. | Registrar resultado esperado, obtenido y estado.
3 | 1.6.4 | API, Seguridad e Integración | Pruebas de endpoints, roles, errores, JWT y comunicación entre módulos. | Diego Mellado Jara | OpenAPI/Postman disponibles. | No usar credenciales productivas. | Acceso indebido o errores de autorización. | Objetivo: cero accesos fuera de rol.
3 | 1.6.5 | Usabilidad y Rendimiento | Evaluación de comprensión de interfaces y respuesta del sistema. | Antonella Valdés Rojas | Se utilizan escenarios representativos. | Pruebas limitadas al alcance de prototipo. | Resultados no representativos a escala productiva. | Referencia API: respuesta menor a 2 s en operaciones normales del ambiente de prueba.
2 | 1.7 | Despliegue y Cierre | Preparación del prototipo integrado, documentación final y presentación. | Equipo Mamoru | Los componentes han superado pruebas críticas. | Debe completarse antes del 24/11/2026. | Problemas de despliegue de última hora. | Mantener evidencias y declarar pendientes.
3 | 1.7.1 | Despliegue Backend/BD | Publicación del backend y base de datos en infraestructura seleccionada. | Diego Mellado Jara / Antonella Valdés Rojas | Existe servicio cloud disponible. | Planes gratuitos o pagos pueden tener límites. | Indisponibilidad o configuración errónea. | Configurar variables de entorno y migraciones.
3 | 1.7.2 | Despliegue Portal | Publicación del portal administrativo. | Diego Mellado Jara | Build web estable. | Debe apuntar al backend desplegado. | Errores de CORS o endpoints. | Validar navegación y autenticación final.
3 | 1.7.3 | Build App Android | Generación de versión demostrable de la aplicación móvil. | Antonella Valdés Rojas | Flutter compila con dependencias compatibles. | Orientado principalmente a Android. | Errores Gradle o dependencias. | Probar en emulador/dispositivo compatible.
3 | 1.7.4 | Documentación Final | Consolidación de informes, pruebas, diagramas y evidencias. | Equipo Mamoru | Documentos base versionados. | Coherencia entre alcance y resultado real. | Contradicciones entre documentos. | Actualizar cambios recientes antes de entregar.
3 | 1.7.5 | Presentación y Cierre | Preparación de demostración, lecciones aprendidas y cierre académico. | Equipo Mamoru | Existe versión estable para demo. | Fecha final 24/11/2026. | Fallas en demostración o falta de evidencia. | Preparar respaldos y flujo alternativo de demo.

## Recursos
Recursos del Proyecto Mamoru
ID | Nombre / Descripción | Tipo | Costo/Hora o Costo/Unidad | Consideraciones
R-01 | Antonella Valdés Rojas | Trabajo | 10004 | Gerente de Proyecto / Product Owner. Desarrollo móvil y base de datos. Valor hora referencial del escenario medio.
R-02 | Diego Mellado Jara | Trabajo | 10004 | Scrum Master. Backend/API y portal administrativo. Valor hora referencial del escenario medio.
R-03 | Osnellys Andrade | Apoyo académico | 0 | Docente guía; costo no imputado al presupuesto del proyecto.
R-04 | Flutter / Dart | Software | 0 | Framework/lenguaje para aplicación móvil; uso gratuito.
R-05 | Android Studio / Emulador Android | Software | 0 | Entorno de desarrollo y pruebas móviles.
R-06 | Figma | Software | 0 | Diseño UX/UI. El escenario alto contempla plan Professional; el prototipo puede usar plan gratuito.
R-07 | Python / FastAPI | Software | 0 | Backend/API; herramientas de código abierto.
R-08 | PostgreSQL / pgAdmin | Software | 0 | Base de datos relacional y administración.
R-09 | SQLAlchemy / Alembic / Pydantic | Software | 0 | ORM, migraciones y validación de datos.
R-10 | React / TypeScript / Vite | Software | 0 | Portal web administrativo.
R-11 | Git / GitHub | Software | 0 | Control de versiones y trabajo colaborativo.
R-12 | Postman / OpenAPI | Software | 0 | Pruebas y documentación de API.
R-13 | Firebase Cloud Messaging | Servicio | 0 | Notificaciones push; costo $0 para mensajería FCM según el modelo económico.
R-14 | Dominio .cl | Costo | 9990 | Costo anual referencial incorporado en escenarios medio/alto.
R-15 | Supabase Pro | Servicio | 24038 | US$25/mes convertido a CLP con tipo de cambio de referencia $961,53/USD; opcional según escenario.
R-16 | Render Pro | Servicio | 24038 | US$25/mes + compute; referencia para escenario alto.
R-17 | Notebook de desarrollo (escenario medio) | Equipo | 699990 | Referencia por unidad utilizada en flujo de caja.
R-18 | Notebook empresarial (escenario alto) | Equipo | 1199990 | Referencia por unidad utilizada en flujo de caja.