# Plan de Gestión Recursos del Proyecto

Versión 1.0 ● 24/11/2026

Mamoru

| Nombre del Proyecto |  |
| --- | --- |
| Preparado Por | Antonella Valdés Rojas |
| Fecha | 28/11/2026 |

| Versión | Fecha | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 28/11/2026 | Versión inicial del Plan de Gestión de Recursos de Mamoru, alineada con la planificación, RACI, EDT y Carta Gantt del proyecto |

Plan de Gestión de Recursos

| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Mamoru |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREPARADO POR |  |  | Antonella Valdés Rojas |  |  |  |  |
| DIRECTOR DEL PROYECTO |  |  | Antonella Valdes Rojas - Gerente de proyecto |  |  |  |  |
| FECHA |  |  | 24/11/2026 |  |  |  |  |
| Entregable | Actividad | Recurso | Cantidad | % Asignación | Desde | Hasta | Observaciones |
| Gestión del proyecto | Planificación, seguimiento de alcance, backlog, riesgos, cambios y coordinación general. | Antonella Valdés Rojas | 1 | 15% | 11/08/2026 | 24/11/2026 | Asignación transversal durante todo el proyecto. Actúa como Gerente de Proyecto y Product Owner. |
| Gestión del proyecto | Facilitación Scrum, seguimiento técnico, control de impedimentos y configuración del repositorio. | Diego Mellado Jara | 1 | 10% | 11/08/2026 | 24/11/2026 | Asignación transversal. Actúa como Scrum Master y apoyo en gestión de configuración. |
| Análisis y alcance | Levantamiento, definición y refinamiento de requisitos, historias de usuario y criterios de aceptación. | Antonella Valdés / Diego Mellado | 2 | 60% c/u | 11/08/2026 | 25/08/2026 | Trabajo conjunto; Antonella lidera la priorización funcional y Diego valida factibilidad técnica. |
| Arquitectura y UX/UI | Definición de arquitectura, flujos, modelo de interacción y prototipos Figma. | Antonella Valdés / Diego Mellado | 2 | 50% c/u | 18/08/2026 | 28/08/2026 | Diseño coordinado entre app móvil, backend, portal y base de datos. |
| Base de datos | Diseño e implementación de PostgreSQL, relaciones, restricciones, migraciones y ajustes del modelo. | Antonella Valdés Rojas | 1 | 60% | 26/08/2026 | 18/09/2026 | Responsabilidad principal de Antonella, con revisión de integración por Diego. |
| Backend/API | Desarrollo FastAPI, autenticación JWT, roles, endpoints, reglas de negocio e integración con PostgreSQL. | Diego Mellado Jara | 1 | 70% | 01/09/2026 | 02/10/2026 | Responsabilidad principal de Diego. Incluye contratos API y validación de permisos. |
| Aplicación móvil | Implementación Flutter de vistas y flujos de adulto mayor, familiar y cuidador. | Antonella Valdés Rojas | 1 | 70% | 01/09/2026 | 02/10/2026 | Responsabilidad principal de Antonella. Incluye accesibilidad para adulto mayor y validaciones de formularios. |
| Portal administrativo | Implementación React/TypeScript para usuarios, validación de cuidadores, reportes y auditoría. | Diego Mellado Jara | 1 | 60% | 23/09/2026 | 07/10/2026 | Responsabilidad principal de Diego; el portal consume la misma API centralizada. |
| Marketplace y servicios | Integración de perfiles, solicitudes, aceptación/rechazo, servicio activo, chat, valoraciones y reportes. | Antonella Valdés / Diego Mellado | 2 | 40% c/u | 24/09/2026 | 13/10/2026 | Trabajo integrado: Antonella en flujo móvil/BD; Diego en API/portal e integración. |
| Integración y pruebas | Pruebas funcionales, integración, API, seguridad, usabilidad y rendimiento. | Antonella Valdés / Diego Mellado | 2 | 50% c/u | 14/10/2026 | 04/11/2026 | Pruebas cruzadas; cada integrante revisa también componentes del otro para reducir sesgos. |

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RRHH

El propósito de este Plan de Gestión de Recursos es definir cómo se identifican, asignan, coordinan, utilizan y liberan los recursos humanos necesarios para desarrollar Mamoru dentro del periodo académico establecido. El documento busca asegurar que cada entregable tenga responsables claros, que la carga de trabajo sea coherente con un equipo de solo dos integrantes y que exista continuidad entre la planificación, la Matriz RACI, la EDT, la Carta Gantt y la ejecución real del proyecto. El plan establece la participación principal de Antonella Valdés Rojas y Diego Mellado Jara, además de identificar la intervención de la docente guía y del patrocinador/cliente cuando corresponda. También define responsabilidades de dirección, configuración, desarrollo, integración, pruebas y cierre. Los porcentajes de asignación indicados en la tabla son referenciales y representan la dedicación promedio esperada durante cada actividad; pueden coexistir actividades en paralelo, por lo que se utilizan como apoyo de planificación y no como control horario contractual. Debido al carácter académico del proyecto, no se contempla contratación adicional permanente. Si surge una necesidad que exceda las capacidades del equipo, se deberá primero revisar el alcance, priorizar requisitos Must y redistribuir actividades antes de solicitar recursos externos o incorporar nuevas obligaciones.

INTRODUCCIÓN

Mamoru es un proyecto Capstone orientado a apoyar la coordinación del cuidado cotidiano de personas adultas mayores. La solución contempla una aplicación móvil desarrollada en Flutter para los roles adulto mayor, familiar y cuidador; un portal web administrativo; un backend/API desarrollado con FastAPI; una base de datos PostgreSQL; y servicios complementarios de notificaciones, almacenamiento y comunicación. El equipo de proyecto está formado por dos estudiantes de Ingeniería en Informática. La distribución principal definida es: Antonella Valdés Rojas como Gerente de Proyecto/Product Owner, responsable principal de la aplicación móvil y la base de datos; y Diego Mellado Jara como Scrum Master, responsable principal del backend/API y el portal administrativo. Ambos participan en análisis, arquitectura, integración, seguridad, pruebas, documentación y resolución de problemas. La gestión de recursos se basa en especialización con apoyo cruzado. Aunque cada integrante lidera componentes determinados, la información técnica, decisiones de arquitectura, contratos de API, cambios de base de datos y evidencias deben quedar documentados para evitar dependencia total de una sola persona. Git/GitHub, Figma, la documentación compartida, el Product Backlog y las matrices del proyecto funcionan como mecanismos de coordinación. La asignación se revisará en cada sprint y especialmente cuando exista un retraso, defecto crítico, cambio de alcance o indisponibilidad de un integrante. Si la capacidad disponible resulta insuficiente, la primera medida será reordenar prioridades y concentrarse en las funcionalidades esenciales del MVP. La liberación de recursos se producirá progresivamente al cerrar cada entregable y de forma total con la presentación final planificada para el 24/11/2026.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

| ROL | RESPONSABILIDADES |
| --- | --- |
| Comité de Control de la Configuración | En Mamoru este rol se adapta al tamaño del equipo y está compuesto principalmente por Antonella Valdés Rojas y Diego Mellado Jara. Evalúa cambios que afecten código, base de datos, arquitectura, requisitos o versiones; revisa el impacto antes de incorporar cambios; asegura que los cambios aprobados queden reflejados en backlog, documentación y repositorio; y escala a la docente guía aquellos cambios que alteren hitos, entregables o criterios académicos. |
| Patrocinador del Proyecto | SENAMA se considera patrocinador/cliente para efectos de la planificación académica. Su función es representar la necesidad de negocio y servir como referencia institucional para los resultados del proyecto. No se han proporcionado políticas internas ni un representante individual formal, por lo que no se le atribuyen responsabilidades operativas diarias. Cualquier compromiso real de financiamiento, aprobación institucional o cambio de alcance requeriría validación formal. |
| Director del Proyecto | Antonella Valdés Rojas. Coordina alcance, cronograma, prioridades y entregables; mantiene la visión funcional como Product Owner; distribuye trabajo junto con el Scrum Master; supervisa riesgos, cambios y calidad; consolida comunicaciones con la docente; lidera la aplicación móvil y la base de datos; y verifica que el producto mantenga coherencia con los requisitos y el enfoque de accesibilidad para el adulto mayor. |
| Gerente de Configuración | Diego Mellado Jara, como función adaptada al proyecto. Mantiene la disciplina de control de versiones y apoya la consistencia técnica entre backend, portal y repositorio; coordina cambios que afecten APIs y dependencias; verifica que los secretos no se almacenen en el código; apoya el control de migraciones y versiones; y asegura junto con Antonella que exista una versión estable antes de pruebas, despliegue y presentación. |
| Ingenieros Líderes | Antonella lidera la aplicación móvil Flutter y la base de datos PostgreSQL. Diego lidera el backend FastAPI y el portal administrativo React/TypeScript. Cada líder define y revisa decisiones técnicas de su área, mantiene la integración con los demás componentes, documenta interfaces y dependencias, identifica riesgos técnicos y apoya al otro integrante cuando una tarea crítica requiere trabajo cruzado. |
| Ingenieros | Antonella Valdés Rojas y Diego Mellado Jara actúan también como equipo de desarrollo. Implementan requisitos, corrigen defectos, elaboran pruebas, revisan permisos y validaciones, mantienen la documentación, preparan evidencias y participan en integración y despliegue. Debido a que no existe personal adicional permanente, ambos deben mantener conocimiento mínimo de los componentes críticos para poder apoyar la continuidad del proyecto ante bloqueos o indisponibilidad temporal. |

APROBACIÓN

| Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| SENAMA | Iniciador/Patrocinador del Proyecto |  |  |
| Antonella Valdés Rojas | Director del Proyecto |  |  |